## Feuille1
	Début	Fin S1	Fin S2	Fin S3	Progression en poids / Temps / Poids
Poids prévus	0	41	26	76
Poids faits	0	43
Poids restants	143	100	100	100
Must fait	0	1
Must restant	3	2	2	2
Would fait	0	1
Would restant	2	1	1	1
Should fait	0	1
Should restant	2	1	1	1
Could fait	0	1			Progression en User Stories / Temps / User Stories
Could restant	4	3	3	3
Nb US prévues	0	3	5	4
Nb US faites	0	4
Nb US restantes	12	8	8	8